УТВЕРЖДЕН:

 Постановлением Лукиновского

 Сельского поселения

 от «27» 01.2021 г. № 04

######  ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с

паводками в 2021 году на территории Лукиновского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные** **мероприятия** | **Срок** **исполнения** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовить и провести заседание паводковой комиссии.  | до 30.03.2021 г. | Глав поселения |
| 2. | Довести до населения информацию о прогнозе паводковой ситуации. | до 15.04.2021 г. | Члены паводковой комиссииСпециалисты |
| 3. | Определить необходимые финансовые и материальные ресурсы. | до 30.03.2021г. | Глава поселенияСпециалисты |
| 4. | Проверить состояние готовности средств экстренного оповещения населения, средств связи, провести проверку готовности техники, мест размещения эвакуируемых, имущества др. матер. ценностей. | до 20.04.2021 г. | Глава поселенияЧлены комиссииСпециалист ГО и ЧС |
| 5. | Подготовить резерв продуктов первой необходимости. | до 20.04.2021 г. | Частн. предпр. |
| 6. | Обеспечить круглосуточное дежурство гидрологического поста и чл. комиссии | с началом паводка | Чл. комиссии |
| 7. | Уточнить планы эвакуации и размещения населения, имущества с затопляемых территорий. | до 20.04.2021 г. | Глава поселенияУполн. по делам ГО и ЧС |